## Эвристики
Эвристика | Длительность(раб.дн.) | Средняя утилизация(%)
LFT | 63 | 31.9
SLK | 65 | 30.9
FREE | 65 | 30.9
LST | 65 | 30.9
LSTLFT | 65 | 30.9
MIS | 65 | 30.9
GCRWC | 65 | 30.9
RND_SLK_1 | 65 | 30.9
COMB_LFT_LST | 65 | 30.9
RND_FREE_4 | 65 | 30.9
RND_GCRWC_7 | 65 | 30.9
COMB_LFT_MIS_GRWC | 65 | 30.9
GRD | 67 | 30
GRWC | 67 | 30
ROT | 67 | 30
RANDOM | 67 | 30
COMB_GRWC_LPT | 67 | 30
RND_GRD_5 | 67 | 30
RND_GRD_6 | 67 | 30
GRPW | 69 | 29.1
LPT | 69 | 29.1

## Задача-UC-Ресурс
№ | Формулировка задачи | Связанный Use Case | Тип ресурса
1 | UX/UI прототипы основных экранов | UC: база (все экраны) | Design
2 | Репозиторий, CI/CD, окружение | Вне UC | DevOps
3 | Backend: регистрация/логин + роли (user/admin) | UC01 | Backend
4 | Frontend: экраны входа/регистрации | UC01 | Frontend
5 | Сессии/JWT + хранение токена | UC01 | Backend
6 | API прачечных/машин + статусы | UC02 | Backend
7 | Главный экран: расписание/слоты, статусы | UC02 | Frontend
8 | Экран бронирования слота (UI) | UC03 | Frontend
9 | Backend: создание брони/слота (API) | UC03 | Backend
10 | Правила конфликтов и лимитов (двойная бронь) | UC03 | Backend
11 | Отмена бронирования (UI + API) | UC04 | Frontend, Backend
12 | Уведомления: события + отправка (email/push) | UC06 | Backend, DevOps
13 | Напоминания перед началом слота (scheduler) | UC06 | Backend
14 | Админка: CRUD машин (UI+API) | UC07 | Frontend, Backend
15 | Админка: обслуживание/блокировки/ремонт | UC07 | Backend
16 | Check-in/Check-out (код/QR) UI+API | UC05 | Frontend, Backend
17 | Штрафы/страйки за неявку/перерасход | UC05/UC04 | Backend
18 | История/статистика пользователя (UI) | UC08 | Frontend
19 | Отчёты/экспорт для администратора | UC08 | Backend
20 | Логи/мониторинг/алерты | Вне UC | DevOps
21 | Unit/Integration тесты API | Все | QA
22 | E2E сценарии (бронь→уведомление→отмена) | Ключевые UC | QA, Frontend
23 | Безопасность: права, rate limit, проверки ролей | UC01/UC07 | Backend, DevOps
24 | Деплой/релиз + инструкция запуска | Вне UC | DevOps
25 | Документация пользователя + README | Вне UC | Frontend

## Ресурсные_требования
№ | Ресурс | Требование | Обоснование
1 | Design | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
2 | DevOps | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
3 | Backend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
4 | Frontend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
5 | Backend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
6 | Backend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
7 | Frontend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
8 | Frontend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
9 | Backend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
10 | Backend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
11 | Frontend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
11 | Backend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
12 | Backend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
12 | DevOps | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
13 | Backend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
14 | Frontend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
14 | Backend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
15 | Backend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
16 | Frontend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
16 | Backend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
17 | Backend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
18 | Frontend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
19 | Backend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
20 | DevOps | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
21 | QA | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
22 | QA | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
22 | Frontend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
23 | Backend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
23 | DevOps | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
24 | DevOps | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)
25 | Frontend | 1 | По сложности/параллельности (модель для расчёта графика)

## Предшествование
№ | Формулировка задачи | Задачи-предшественники | Обоснование связи
1 | UX/UI прототипы основных экранов | - | Логический порядок разработки/инфраструктуры
2 | Репозиторий, CI/CD, окружение | - | Логический порядок разработки/инфраструктуры
3 | Backend: регистрация/логин + роли (user/admin) | 2 | Логический порядок разработки/инфраструктуры
4 | Frontend: экраны входа/регистрации | 1,2 | Логический порядок разработки/инфраструктуры
5 | Сессии/JWT + хранение токена | 3 | Логический порядок разработки/инфраструктуры
6 | API прачечных/машин + статусы | 2,3 | Логический порядок разработки/инфраструктуры
7 | Главный экран: расписание/слоты, статусы | 1,4,5,6 | Логический порядок разработки/инфраструктуры
8 | Экран бронирования слота (UI) | 1,7 | Логический порядок разработки/инфраструктуры
9 | Backend: создание брони/слота (API) | 6 | Логический порядок разработки/инфраструктуры
10 | Правила конфликтов и лимитов (двойная бронь) | 9 | Логический порядок разработки/инфраструктуры
11 | Отмена бронирования (UI + API) | 8,9,10 | Логический порядок разработки/инфраструктуры
12 | Уведомления: события + отправка (email/push) | 9,11 | Логический порядок разработки/инфраструктуры
13 | Напоминания перед началом слота (scheduler) | 12 | Логический порядок разработки/инфраструктуры
14 | Админка: CRUD машин (UI+API) | 1,6 | Логический порядок разработки/инфраструктуры
15 | Админка: обслуживание/блокировки/ремонт | 14 | Логический порядок разработки/инфраструктуры
16 | Check-in/Check-out (код/QR) UI+API | 7,9 | Логический порядок разработки/инфраструктуры
17 | Штрафы/страйки за неявку/перерасход | 11,16 | Логический порядок разработки/инфраструктуры
18 | История/статистика пользователя (UI) | 7,9 | Логический порядок разработки/инфраструктуры
19 | Отчёты/экспорт для администратора | 15,12 | Логический порядок разработки/инфраструктуры
20 | Логи/мониторинг/алерты | 2 | Логический порядок разработки/инфраструктуры
21 | Unit/Integration тесты API | 3,6,9,11,14,15,16,17,19,23 | Логический порядок разработки/инфраструктуры
22 | E2E сценарии (бронь→уведомление→отмена) | 7,11,12,21 | Логический порядок разработки/инфраструктуры
23 | Безопасность: права, rate limit, проверки ролей | 3,4,6 | Логический порядок разработки/инфраструктуры
24 | Деплой/релиз + инструкция запуска | 20,23,22 | Логический порядок разработки/инфраструктуры
25 | Документация пользователя + README | 24 | Логический порядок разработки/инфраструктуры

## Расписание
ID | Задача | Длительность(раб.дн.) | Предшественники | Ресурсы | StartDay | EndDay | StartDate | EndDate | Slack(дн.)
1 | UX/UI прототипы основных экранов | 5 | - | Design:1 | 0 | 4 | 20.01.2026 | 26.01.2026 | 6
2 | Репозиторий, CI/CD, окружение | 3 | - | DevOps:1 | 0 | 2 | 20.01.2026 | 22.01.2026 | 1
3 | Backend: регистрация/логин + роли (user/admin) | 6 | 2 | Backend:1 | 3 | 8 | 23.01.2026 | 30.01.2026 | 1
4 | Frontend: экраны входа/регистрации | 5 | 1,2 | Frontend:1 | 5 | 9 | 27.01.2026 | 02.02.2026 | 6
5 | Сессии/JWT + хранение токена | 3 | 3 | Backend:1 | 9 | 11 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 4
6 | API прачечных/машин + статусы | 6 | 2,3 | Backend:1 | 9 | 14 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 1
7 | Главный экран: расписание/слоты, статусы | 7 | 1,4,5,6 | Frontend:1 | 15 | 21 | 10.02.2026 | 18.02.2026 | 1
8 | Экран бронирования слота (UI) | 4 | 1,7 | Frontend:1 | 22 | 25 | 19.02.2026 | 24.02.2026 | 1
9 | Backend: создание брони/слота (API) | 5 | 6 | Backend:1 | 15 | 19 | 10.02.2026 | 16.02.2026 | 3
10 | Правила конфликтов и лимитов (двойная бронь) | 4 | 9 | Backend:1 | 20 | 23 | 17.02.2026 | 20.02.2026 | 3
11 | Отмена бронирования (UI + API) | 5 | 8,9,10 | Frontend:1, Backend:1 | 27 | 31 | 26.02.2026 | 04.03.2026 | 0
12 | Уведомления: события + отправка (email/push) | 6 | 9,11 | Backend:1, DevOps:1 | 32 | 37 | 05.03.2026 | 12.03.2026 | 0
13 | Напоминания перед началом слота (scheduler) | 4 | 12 | Backend:1 | 41 | 44 | 18.03.2026 | 23.03.2026 | 18
14 | Админка: CRUD машин (UI+API) | 7 | 1,6 | Frontend:1, Backend:1 | 15 | 21 | 10.02.2026 | 18.02.2026 | 11
15 | Админка: обслуживание/блокировки/ремонт | 5 | 14 | Backend:1 | 22 | 26 | 19.02.2026 | 25.02.2026 | 11
16 | Check-in/Check-out (код/QR) UI+API | 7 | 7,9 | Frontend:1, Backend:1 | 29 | 35 | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 2
17 | Штрафы/страйки за неявку/перерасход | 5 | 11,16 | Backend:1 | 36 | 40 | 11.03.2026 | 17.03.2026 | 2
18 | История/статистика пользователя (UI) | 4 | 7,9 | Frontend:1 | 22 | 25 | 19.02.2026 | 24.02.2026 | 37
19 | Отчёты/экспорт для администратора | 5 | 15,12 | Backend:1 | 38 | 42 | 13.03.2026 | 19.03.2026 | 0
20 | Логи/мониторинг/алерты | 4 | 2 | DevOps:1 | 3 | 6 | 23.01.2026 | 28.01.2026 | 48
21 | Unit/Integration тесты API | 6 | 3,6,9,11,14,15,16,17,19,23 | QA:1 | 43 | 48 | 20.03.2026 | 27.03.2026 | 0
22 | E2E сценарии (бронь→уведомление→отмена) | 6 | 7,11,12,21 | QA:1, Frontend:1 | 49 | 54 | 30.03.2026 | 06.04.2026 | 0
23 | Безопасность: права, rate limit, проверки ролей | 5 | 3,4,6 | Backend:1, DevOps:1 | 24 | 28 | 23.02.2026 | 27.02.2026 | 14
24 | Деплой/релиз + инструкция запуска | 5 | 20,23,22 | DevOps:1 | 55 | 59 | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 0
25 | Документация пользователя + README | 3 | 24 | Frontend:1 | 60 | 62 | 14.04.2026 | 16.04.2026 | 0

## Утилизация
Ресурс | Утилизация(%)
Frontend | 38.1
Backend | 57.9
DevOps | 36.5
QA | 19
Design | 7.9